## Slide 1
HOŞGELDİNİZ!

## Slide 2
Eğitim Raporlarının Toplanması
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Süre: 23.03.2017-03.04.2017
İlçenin başarısının artırılması için öncelikle eğitim sendikalarından ve ilçe zümre başkanlarından İlçede yapılabilecek faaliyetler, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili rapor istenilmesi planlanmaktadır.
Raporlar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve proje ekibi ile analiz edilerek tekrar detaylı çalışma planı hazırlanması planlanmaktadır.

## Slide 3
Mesaj Sisteminin Kurulması
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Süre: 23.03.2017-30.03.2017
İlçemizdeki tüm öğretmenlere ulaşacak toplu mesaj sistemi kurulması planlanmaktadır. Duyurular, önemli başvurular, etkinlikler, toplantılar vs. buradan mesaj ile tüm öğretmenlere ulaşılması amaçlanmaktadır.
(Duruma göre idareciler, branş öğretmenleri gibi gruplandırmalarında yapılması planlanmaktadır..)

## Slide 4
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı ile Görüşme Yapılması
Ereğli Eğitim Fakültesi ile görüşme yapılarak;
a) Öğretmenlerin yüksek lisans/doktora yapmalarına teşvik edici çalışmaların planlanması
b) Seminer dönemlerinde akademisyenlerin öğretmenler ile buluşmalarının sağlanması
c) Üniversite öğrencilerinin topluma hizmet kapsamında maddi durumu zayıf öğrencilere okullarda ders vermelerinin sağlanması
d) İlçe başarısını artırmada fikir alışverişlerinin yapılması
Hususlarında toplantı yapılıp protokoller hazırlanması amaçlanmaktadır.
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 23.03.2017-30.03.2017

## Slide 5
Aylık Haber Bülteni Çıkarılması
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 23.03.2017-30.03.2017
İlçemizde faaliyet gösteren gazete ve dergilerden gerekli teknik destek alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve eğitim kurumlarının faaliyetlerinin her ay yaptığı çalışmaları anlatan bir dergi çıkartılması
Burada kazanılan başarı ve ödüller başta olmak üzere ilçe düzeyinde eğitime katkı sağlamış tüzel veya özel kuruluşlara yer verilmesi
Okullarımızın eğitime yönelik çalışmaları ve konuya bakışlarının haber yapılabilmesi veya söyleşi yapılması. Hatta bu gazete ve dergilerde ilçeye her alanda başarı kazandıran öğrencilere köşe yazısı yazdırılması planlanmaktadır.

## Slide 6
13 Mayıs 2017 tarihinde Sabancı Üniversitesinde yapılacak konferansa İlçe öğretmenlerinin katılımını sağlamak için üst yazı ve mesaj sistemi ile duyuru yapılması.
Duyuruda otobüslerin ilçe tarafından sağlanacağı belirtilip katılmak isteyen öğretmenlerin isim listeleri alınması.
Merkez okullardan en az bir öğretmenin katılımının zorunlu tutulması planlanmaktadır.
Her yıl böyle bir çalışmanın devamlılığını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.
İyi Örnekler Konferansına
İlçe Öğretmenlerinin Katılımının Sağlanması
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 01.04.2017-05.05.2017

## Slide 7
1
İlçemiz kurumlarında lokomotif görevi gören öğretmenlerin müdürlerle yapılan toplantılar sonucu belirlenerek bu öğretmenlerin çalışmalarını yaygınlaştırılmasını sağlamak.
2
İlgili Öğretmenlerin İlçe Milli Eğitime davet edilerek bu öğretmenlerden ilçe adına hangi projeleri yapabilecekleri öğrenilmesi,
3
Tespit edilen öğretmenler ile 06.04.2017-20.04.2017 arasında toplantı yapılması amaçlanmaktadır.
Farklı Çalışmalar Yapan Öğretmenlerin Çalışmalarını Yaygınlaştırmak
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 23.03.2017-06.04.2017

## Slide 8
Tüm kurumlardan, İlçe Milli Eğitimin Başarıyı Artırma Eylem Planı çerçevesinde hedeflerin belirlendiği kısa ve uzun vadede eylem planları istenmesi planlanmaktadır. (Akademik başarı, sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler vb) (Benzer bir çalışma daha önce yapılmış ise modellenmesi.)
Kurumlardan istenen asgari standartlar belirlenip eylem planlarını bu çerçevede yapmalarının amaçlanması.
Eylem planlarını gerçekleştirme derecelerine göre kurumlar ve kuruma katkı sağlamış öğretmenler ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.
Kurum Standartlarının Belirlenmesi ve
Kurumların Eylem Planlarının Hazırlanması
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 23.03.2017-01.09.2017
BU YIL OKULDA YAPILAN ÇALIŞMALAR KAZANILAN DERECELER VE AKADEMİK BAŞARILAR HAZİRAN AYINDA TOPLANMASI;
ÖNÜMÜZDEKİ SENE YAPILACAK KURUM STANDARTLARI FORMU DAĞITILIP HER SENE BİR ÖNCEKİNE GÖRE AKADEMİK SOSYAL KÜLTÜREL GELİŞMELERİN İLÇE TARAFINDAN TAKİP EDİLMESİ
Her okulun, yerelde ve genelde başarı kriteri ortaya koyması ve kendine kısa ve orta vadeli hedef belirlemesi; Kendi özelinde net ve puan ortalamaları yönünden bir önceki yıldan daha iyi olması; Yerelde ilçe ve il ortalamasının altında kalmaması; Genelde ise kendi türündeki okulların arasında puan ve net ortalamaları yönünden Türkiye ortalamasının altına düşmemesi, kendine öncelikli başarı kriteri olarak belirlemesi ve bunun için gerekli tedbirleri alması amaçlanmaktadır.
TEOG, YGS, LYS sınavlarında başarı belirlenirken bir önceki seneye göre artışı en çok yapan kurumların ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu süreçte etkili olan öğretmenlerinde ödüllendirilmesi sağlanması planlanmaktadır.
(Örneğin bir okulda Fen dersinin ortalaması 60 iken sonraki yıl 80’e çıkmış bir kurum, ortalamasını 85’ten 90’a çıkaran kurumdan daha başarılı görülmelidir.)

## Slide 9
Eğitim bölgesindeki kurum müdürlerinin kendi aralarında her ay dönüşümlü toplantı yapmaları sağlanması.
Toplantıya ilçe şube müdürlerinin de katılımının sağlanması
Toplantının yapılacağı kurumun diğer müdürlere tanıtılması. Kurum hakkında detaylı bilgi verilmesi. Slayt,video vb.
Toplantıların gündem maddeleri olması; Kendi aralarında maddi manevi iş birliğinin sağlanması planlanmaktadır.
A
B
C
D
Kurum Müdürlerinin Kendi Aralarında
Toplantılar Düzenlemesi
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Süre: 01.04.2017-05.05.2017
(Bu yıl 1 kere düzenlenecek. Sonraki yıllarda her ay planlanacak)

## Slide 10
1
01.04.2017-30.04.2017 tarihlerinde başvuruların alınacağı yarışma için öğretmenlerin başvuru takvimi ilgili üst yazı ve mesaj sistemi ile bilgilendirilmesi . Okul müdürlerinin bu konuda teşvik edilmesi
2
Gönüllülük esas olmak üzere öğretmenlere süreç ile ilgili seminer verilmesi. Seminerde örnek projeler, projelerdeki kriterler, dikkat edilecek hususlar anlatılması planlanmaktadır.
3
BU KONUDA NİSANIN 2. HAFTASI
ALANINDA UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN ÖNCE TÜM OKUL MÜDÜRLERİNE SONRA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRETMENLERE SEMİNER VERİLMESİ PLANLANMAKTADIR.
Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışmasına Katılımın Üst Düzeyde Sağlanması
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 23.03.2017-14.04.2017

## Slide 11
İLÇE KURUMLARI ARASINDA WEB ÜZERİNDEN İÇ YAZILIM HAZIRLANMASI VE FAALİYETLERİN ANINDA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TARAFINDAN GÖRÜLMESİ VE OKULLARIN BİRBİRİYLE İLETİŞİM HALİNDE OLMASI AMAÇLANMAKTADIR.
İLÇE KURUMLAR ARASI İLETİŞİM AĞI HAZIRLANMASI
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 23.03.2017-01.09.2017

## Slide 12
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLÇE İYİ ÖRNEKLER ÇALIŞTAYI YAPILMASI BUNUN İÇİN OKUL ÖĞRETMENLERİNE ŞİMDİDEN DUYURU YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.
İYİ ÖRNEKLERDE ÇALIŞMASI SERGİLENEN ÖĞRETMENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR.
EREĞLİ İYİ ÖRNEKLER ÇALIŞTAYI DÜZENLENMESİ
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 23.03.2017-01.09.2017

## Slide 13
Seminer Dönemleri 1. Atölye Çalışmalarının Planlanması
1
İlk çalışma bu yıl haziran döneminde yapılması planlanmaktadır.
Öncelikle 10 Nisan- 14 Nisan arasında her branşın İlçe zümre başkanlarıyla toplantı düzenlenerek ilgili öğretmenlere bilgilendirme yapılması,
Üst yazı ile toplantı gün ve saati ilkokul ve ortaokul her branşın ilçe zümre başkanlarına duyurulması; İlçe zümre başkanlarının fikirleri alındıktan sonra mesaj, üst yazı, web sitesi, afiş, vb. yollarla duyurular yapılması. Atölye çalışması yapacak öğretmenlerin çalışmaları toplanması amaçlanmaktadır. (elektronik veya kâğıt ortamında başvuruların alınması.)
2
Atölye çalışmalarına Ülke çapında tanınmış eğitime yön veren kişilerin konuşmacı olarak katılması amaçlanmaktadır.
3
Branşlarında öncü öğretmenlerin atölyelere katılması sağlanmalı. Yaptığı çalışmaları meslektaşları ile paylaşmak isteyen öğretmenler seminer döneminde branşlara ayrılarak atölye çalışması yapması planlanmaktadır.
Bu kapsamda hazırlanacak olan ilgili takvim ile bu faaliyetler sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
2. Adım
1. Adım
3. Adım
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre: 03.04.2017-30.06.2017
Bu çalışma 11. Madde ile birleştirilip tekrar planlama yapılabilir.

## Slide 14
İlçe TEOG, LYS, YGS Soru Havuzunun Oluşturulması
İlçemiz öğretmenlerinden faydalanarak her branştan soru yazabilecek ekipler oluşturulması
Ekiplerin tespiti 01 Haziran 2017’ye kadar yapılması
Bu ekiplere yaz tatilinde soru hazırlama ile ilgili seminer verilmesi amaçlanmaktadır. (Ya da Eylül seminer döneminde) Seminer verecek kurum veya kişilerin araştırması 01 Haziran 2017’ye kadar yapılacak.
Planlanan çalışmanın 2017-2018 Eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmaktadır.
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Hazırlık:23.03.2017-01.06.2017 ve Tüm Yıllar
Soruların web sitesinde ve sosyal medyada yayımlanması amaçlanmaktadır. Soru yazma ekiplerinin hazırlayacağı denemeler aynı günde tüm okullarda uygulanması ancak sınavın sadece okul müdürlerinin bilgisi dahilinde yapılması planlanmaktadır. Sonuçlar İlçe MEM tarafından analiz edilmesi planlanmaktadır.
1
2
3
4

## Slide 15
Her Dönem En Az Bir Eğitim Faaliyeti Düzenlenmesi
İlçe Milli Eğitimin koordinasyonunda öğretmenlerinde fikrini alarak (anket çalışması veya online görüş bildirme) proje ekibi tarafından her dönem bir tane eğitim faaliyeti planlanması amaçlanmaktadır.
Planlamayı yaparken öncelikle ilçemiz öğretmenlerinden faydalanılmaya çalışılması ancak ulusal çapta eğitime yön veren kişilerin ilçemizde de seminer/konferans vb. faaliyetleri yapması amaçlanmaktadır.
Bu sene Haziran’a kadar bir adet eğitim planlaması yapılması. 30 Haziran 2017’e kadar bu faaliyetin bitmiş olması amaçlanmaktadır.
Sorumlu Birim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Ekibi Süre : 23.03.2017-30.06.2017 ve Her yıl 1 tane
1
2
3

## Slide 16
KDZ.EREĞLİ’DE EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ
Katılımınız için Teşekkür Ederiz…